**ГЛАВА**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО**

**ОБРАЗОВАНИЯ**

**МЕДВЕДСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**

**ТОЦКОГО РАЙОНА**

**ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 12.05.2013 № 26-п

с .Медведка

О мерах по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний период 2014 года на территории муниципального образования Медведский сельсовет

 В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ « О пожарной безопасности». В целях обеспечения пожарной безопасности в весенне-летний период 2014 года на территории муниципального образования Медведский сельсовет постановляю:

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний период 2014 года ( далее – план) согласно приложению.
2. Организовать выполнение плана.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 4. Постановление вступает в законную силу со дня его обнародования.

Глава муниципального образования С.И.Неретин

Разослано: в дело , орготдел районной администрации , райпрокуратуре.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложениек постановлению главы муниципального образования Медведский сельсоветот 12 мая 2014г. № 26-п |

ПЛАН

Мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний период 2013 года на территории муниципального образования Медведский сельсовет

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование мероприятий | Ответственные за исполнение ( по согласованию) | Срок исполнения |
| 1 | Разработка паспортов пожарной безопасности населенного пункта, подверженного угрозе распространения лесных пожаров | Глава администрации Неретин С.И. | До 23.05.2014 |
| 2 | Обеспечение исправного состояния подъездных путей к водозаборам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения. | -\\- | До 15.05.2014 |
| 3 | Обеспечением населенного пункта телефонной связью , средствами звукового оповещения при пожаре, пожарной и приспособленной для целей пожаротушения техникой | -\\- | На весь период |
| 4 | Обеспечение объектов и территории первичными средствами пожаротушения | -\\- | На весь период |
| 5 | Создание минерализованных полос вокруг населенного пункта | Глава администрации и Тоцкий лесхоз | До 01.06.2014 |
| 6 | Проведение месячника пожарной безопасности | Глава администрации | с 15.05.по 15.06.2014г. |
| 7 | Подготовка пункта временного размещения, решение вопросов жизнеобеспечения населения, эвакуированного при пожаре | Глава администрации | На весь период |
| 8 | Проведение надзорно-профилактической операции «Жилище – 2014» | Глава администрации | На весь период |
| 9 | Активизация работы с населением по пропаганде знаний по пожарной безопасности ( проведение разъяснительной работы на собраниях граждан, путем подворных обходов и др. организация размещения на информационных стендах информации, а так же обучение населения мерам пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период и действиям при пожарах) | Глава администрации | На весь период |
| 10 | Уборка мусора и сухостоя в населенном пункте, ликвидации несанкционированных свалок; выполнение санитарно-оздоровительных мероприятий на территории лесных насаждений в границах населенного пункта ( вырубка погибших и поврежденных насаждений, очистка от мусора) и т.д. с привлечением населения , предприятий , общественных организаций | Глава администрации | На весь период |
| 11 | Выполнение противопожарных мероприятий при подготовке мест летнего отдыха | Директор школы Пятаева Т.Ф. | До 01.06.2014 |
| 12 | Подготовка жилого сектора к пожароопасному сезону ( очистка от мусора чердачных помещений, ремонт электрических сетей и т.д.) | Глава администрации | Весь период |
| 13 | Проведение комплекса надзорно-профилактических мероприятий по проверке населенного пункта, школы , клуба | Глава администрации | Весь период |
| 14 | Уборка от мусора земельных участков, уборка сухостоя, вырубка деревьев и кустарников создающих угрозу распространения пожара ( с уборкой порубочных остатков). | Глава администрации  | На весь период |
| 15 | Создание резервов горюче-смазочных материалов и огнетушащих веществ | Глава администрации | До 15.05.2014 |
| 16 | Обеспечение личного состава ДПД средствами защиты | Глава администрации | До 15.05.2014 |
| 17 | Отработка учений ( с проведением практических мероприятий, направленных на выполнение мер пожарной безопасности: ликвидации несанкционированных свалок, уборка мусора, уборка сухостоя, приведение в пожаробезопасное состояние чердачных помещений и т.д.) | Глава администрации | До 15.05.2014 |
| 18 | Проверка готовности ДПД к тушению пожаров | Глава администрации | До 15.05.2014 |
| 19 | Подготовка объектов с массовым пребыванием людей к пожароопасному сезону | Глава администрации | До 15.05.2014 |